## WBS
WBS |  | 프로젝트명 | Garbage-Helper
|  | 작성자 | 구보회, 김재겸, 정현우
시작일 | 2023.05.01 | 작성일 | 2023.05.22
종료일 | 2023.06.20 | 버전 | 1
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 작업기간 | M | 5M | [30 empty] | 6M
[7 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[7 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D
1. 계획 및 설계 | 1.1 계획
|  | 1.1.1 주제 선정 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 완료 | 100% | 4
1.2 분석
|  | 1.2.1 요구사항 정의서 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 완료 | 100% | 4
1.3 설계
|  | 1.3.1 웹 화면 설계 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 완료 | 100% | 5
|  | 1.3.2 앱 화면 설계 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 완료 | 100% | 5
2. 웹 제작 | 2.1 쓰레기 분류
|  | 2.1.1 쓰레기 분류 화면제작 | 김재겸 | 진행중 | 50% | 3
|  | 2.1.2 쓰레기 분류 기능 | 김재겸 | 진행중 | 90% | 4
|  | 2.1.3 카메라 연동기능 | 김재겸 | 대기중 | 0% | 4
|  | 2.1.4 결과 화면 제작 | 김재겸 | 진행중 | 15% | 3
2.2 검색
|  | 2.2.1 검색 화면 제작 | 구보회 | 완료 | 100% | 3
|  | 2.2.2 검색 기능 구현 | 구보회 | 완료 | 100% | 4
|  | 2.2.3 검색 시 새로운 페이지로 이동 | 구보회 | 완료 | 100% | 2
|  | 2.2.4 검색에 활용될 자료 조사 | 구보회 | 완료 | 100% | 5
2.3 서비스 소개
|  | 2.3.1 서비스 소개 화면 제작 | 정현우 | 완료 | 100% | 1
2.4 유저 게시판
|  | 2.4.1 자유게시판 화면 제작 | 정현우 | 완료 | 100% | 4
|  | 2.4.2 글쓰기 화면 제작 | 정현우 | 완료 | 100% | 3
|  | 2.4.3 게시글 게시판에 추가되는 기능 | 정현우 | 진행중 | 90% | 5
3. 앱 제작 | 3.1 웹 뷰어
|  | 3.1.1 웹 뷰어로 앱 제작 | 정현우 | 완료 | 100% | 2
4. 테스트 | 4.1 기능 테스트
|  | 4.1.1 1차 테스트 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 완료 | 100% | 3
|  | 4.1.2 최종 테스트 | 구보회, 김재겸, 정현우 | 진행중 | 80% | 6
5. 발표 | 5.1 중간 발표
|  | 5.1.1 중간 발표 준비 | 김재겸 | 완료 | 100% | 2
|  | 5.1.2 중간 발표 | 김재겸 | 완료 | 100% | 1
5.2 최종 발표
|  | 5.2.1 최종 발표 준비 | 김재겸 | 완료 | 100% | 5
|  | 5.2.2 최종 발표 | 김재겸 | 완료 | 100% | 1